## DANH_SACH_NGHIEP_VU
HẠN MỤC CÔNG VIỆC | MÃ MÀN HÌNH CHỨC NĂNG | PHÂN LOẠI CÔNG VIỆC | Dự kiến hoàn thành ở mức DEMO - 95% | 9.478%
GIAO DIỆN CHUNG
Giao diện tập hợp các nghiệp vụ
Giao diện tập hợp các module: Kinh doanh Vật tư Kỹ thuật Tài chính Dashboard Admin |  | Thiết kế giao diện | 23M10 | 95%
Phân quyền dựa trên user đăng nhập |  | Thiết kế giao diện | 23M10 | 95%
Xây dựng các Database và các bảng chứa dữ liệu tương ứng |  | Thiết kế giao diện | 23M10 | 85%
Xây dựng các hàm dùng dùng để xử lý dữ liệu |  | Thiết kế giao diện | 23M10 | 70%
Import to SQL from sheet |  |  | 23M10 | 90%
Import to SQL from array |  |  | 23M10 | 90%
Get an table from SQL |  |  | 23M10 | 90%
Count ROWS in SQL |  |  | 23M10 | 90%
Check duplicate |  |  | 23M11 | 0%
MODULE ADMIN
Quả trị cơ sở dữ liệu
Khởi tạo cơ sở dữ liệu | AD0101 | Thiết kế giao diện | 23M11 | 90%
Tạo mới bảng cơ sở dữ liệu | AD0102 | Thiết kế giao diện | 23M11 | 90%
Thêm dữ liệu vào bảng hàng loạt | AD0103 | Thiết kế giao diện | 23M11 | 90%
Các nghiệp vụ khác
Kiểm tra kết nối với Server - Ping IP | AD0201 | Thiết kế giao diện | 23M11 | 100%
MODULE KINH DOANH
Quản lý bán hàng
Phiếu đề nghị xuất kho bán hàng | KD0101 | Thiết kế giao diện | 23M11 | 95%
Nhật ký phiếu đề nghị xuất kho bán hàng | KD0102 | Thiết kế giao diện | 23M11 | 95%
Tạo database - KD0102 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table | 23M12 | 5%
Quản lý mua hàng
Phiếu yêu cầu đặt hàng | KD0201 | Thiết kế giao diện | 23M12 | 0%
Nhật ký đặt hàng | KD0202 | Thiết kế giao diện | 23M12 | 0%
Tạo database - KD0202 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Phiếu yêu cầu báo giá | KD0203 | Thiết kế giao diện | 23M12 | 0%
Nhật ký báo giá | KD0204 | Thiết kế giao diện | 23M12 | 0%
Tạo database - KD0204 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Quản lý XTHH
Phiếu đề nghị XTHH | KD0301 | Thiết kế giao diện | 23M12 | 0%
Phiếu đề nghị quyết toán XTHH | KD0302 | Thiết kế giao diện | 23M12 | 0%
BB giao nhận XTHH | KD0303 | Thiết kế giao diện | 23M12 | 0%
Nhật ký đề nghị XTHH | KD0304 | Thiết kế giao diện | 23M12 | 0%
Tạo database - KD0304 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Quản lý XTHD
Phiếu đề nghị XTHD | KD0401 | Thiết kế giao diện | 23M12 | 0%
Phiếu đề nghị quyết toán XTHD | KD0402 | Thiết kế giao diện | 23M12 | 0%
Nhật ký đề nghị XTHD | KD0403 | Thiết kế giao diện | 23M12 | 0%
Tạo database - KD0403 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Quản lý thu chi - công nợ
Đề nghị thanh toán | KD0501 | Thiết kế giao diện | 24M01 | 0%
Nhật ký thu chi | KD0502 | Thiết kế giao diện | 24M01 | 0%
Tạo database - KD0502 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Công nợ theo hóa đơn | KD0503 | Thiết kế giao diện | 24M01 | 0%
Quản lý doanh số
Cập nhật doanh số | KD0601 | Thiết kế giao diện | 24M01 | 0%
Nhật ký quản lý doanh số | KD0602 | Thiết kế giao diện | 24M01 | 0%
Tạo database - KD0602 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Quản lý khách hàng
Tạo mới khách hàng | KD0701 | Thiết kế giao diện | 24M01 | 0%
Quản lý danh sách khách hàng | KD0702 | Thiết kế giao diện | 24M01 | 0%
Tạo database - KD0702 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Quản lý mã hàng - tồn kho
Tạo mới mã hàng | KD0801 | Thiết kế giao diện | 24M01 | 0%
Xem tồn kho hàng hóa | KD0802 | Thiết kế giao diện | 24M01 | 0%
Tạo database - KD0802 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Quản lý ghi hộ
Phiếu yêu cầu ghi hộ | KD0901 | Thiết kế giao diện | 24M01 | 0%
Nhật ký ghi hộ | KD0902 | Thiết kế giao diện | 24M01 | 0%
Tạo database - KD0902 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Quản lý ghi hộ theo hóa đơn | KD0903 | Thiết kế giao diện | 24M01 | 0%
Duyệt giá - Duyệt chi
Duyệt giá bán | KD1001 | Thiết kế giao diện | 24M02 | 0%
Nhật ký duyệt giá bán | KD1002 | Thiết kế giao diện | 24M02 | 0%
Tạo database - KD1002 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Duyệt giá mua | KD1003 | Thiết kế giao diện | 24M02 | 0%
Nhật ký duyệt giá mua | KD1004 | Thiết kế giao diện | 24M02 | 0%
Tạo database - KD1004 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Duyệt chi chiết khấu | KD1005 | Thiết kế giao diện | 24M02 | 0%
Nhật ký chiết khấu | KD1006 | Thiết kế giao diện | 24M02 | 0%
Tạo database - KD1006 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Duyệt giá vận chuyển | KD1007 | Thiết kế giao diện | 24M02 | 0%
Nhật ký duyệt giá vận chuyển | KD1008 | Thiết kế giao diện | 24M02 | 0%
Tạo database - KD1008 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Báo cáo
Kết quả doanh thu | KD1101 | Thiết kế giao diện | 24M02 | 0%
Doanh số phát sinh | KD1102 | Thiết kế giao diện | 24M02 | 0%
Tạo database - KD1102 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Quản lý giao nhận
Biên bản giao nhận | KD1201 | Thiết kế giao diện | 24M02 | 0%
Nhật ký giao nhận | KD1202 | Thiết kế giao diện | 24M02 | 0%
Tạo database - KD1202 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
MODULE VẬT TƯ
Quản lý kho
Danh mục hàng hóa + tồn kho | VT0101 | Thiết kế giao diện | 24M03 | 0%
Phiếu xuất kho | VT0102 | Thiết kế giao diện | 24M03 | 0%
Phiếu nhập kho | VT0103 | Thiết kế giao diện | 24M03 | 0%
Nhật ký nhập xuất tồn | VT0104 | Thiết kế giao diện | 24M03 | 0%
Tạo database - VT0104 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Yêu cầu báo giá
Yêu cầu báo giá LA | VT0201 | Thiết kế giao diện | 24M03 | 0%
Nhật ký yêu cầu báo giá LA | VT0202 | Thiết kế giao diện | 24M03 | 0%
Yêu cầu báo giá TM | VT0203 | Thiết kế giao diện | 24M03 | 0%
Nhật ký yêu cầu báo giá TM | VT0204 | Thiết kế giao diện | 24M03 | 0%
Tạo database - VT0202 - VT0204 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Đặt hàng
Đơn đặt hàng LA + TM | VT0301 | Thiết kế giao diện | 24M04 | 0%
Nhật ký đặt hàng LA + TM | VT0302 | Thiết kế giao diện | 24M04 | 0%
Tạo database - VT0302 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Danh sách NCC
Tạo mới NCC | VT0401 | Thiết kế giao diện | 24M04 | 0%
Quản lý danh sách NCC | VT0402 | Thiết kế giao diện | 24M04 | 0%
Tạo database - VT0402 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
MODULE TÀI CHÍNH
Quỹ
Phiếu thu tiền mặt | TC0101 | Thiết kế giao diện | 24M04 | 0%
Phiếu chi tiền mặt | TC0102 | Thiết kế giao diện | 24M04 | 0%
Phiếu thu ngân hàng | TC0103 | Thiết kế giao diện | 24M04 | 0%
Phiếu chi ngân hàng | TC0104 | Thiết kế giao diện | 24M04 | 0%
Nhật ký thu chi | TC0105 | Thiết kế giao diện | 24M04 | 0%
Báo quỹ | TC0106 | Thiết kế giao diện | 24M04 | 0%
Tạo database - TC0105 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Chi phí dịch vụ
Tạo mới chi phí dịch vụ | TC0201 | Thiết kế giao diện | 24M05 | 0%
Nhật ký chi phí dịch vụ | TC0202 | Thiết kế giao diện | 24M05 | 0%
Tạo database - TC0202 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Ký quỹ
Tạo mới ký quỹ | TC0301 | Thiết kế giao diện | 24M05 | 0%
Nhật ký ký quỹ | TC0302 | Thiết kế giao diện | 24M05 | 0%
Tạo database - TC0302 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Tạm ứng
Tạo mới tạm ứng | TC0401 | Thiết kế giao diện | 24M05 | 0%
Nhật ký tạm ứng | TC0402 | Thiết kế giao diện | 24M05 | 0%
Tạo database - TC0402 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Thu nhập khác
Tạo mới thu nhập khác | TC0501 | Thiết kế giao diện | 24M05 | 0%
Nhật ký thu nhập khác | TC0502 | Thiết kế giao diện | 24M05 | 0%
Tạo database - TC0502 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Mở LC - Trả trước
Tạo mới LC, trả trước | TC0601 | Thiết kế giao diện | 24M06 | 0%
Nhật ký mở LC, trả trước | TC0602 | Thiết kế giao diện | 24M06 | 0%
Tạo database - TC0602 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Thu trước
Thu trước | TC0701 | Thiết kế giao diện | 24M06 | 0%
Nhật ký thu trước | TC0702 | Thiết kế giao diện | 24M06 | 0%
Tạo database - TC0702 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Quản lý vay vốn
Tạo mới khoản vay | TC0801 | Thiết kế giao diện | 24M06 | 0%
Nhật ký vay vốn | TC0802 | Thiết kế giao diện | 24M06 | 0%
Tạo database - TC0802 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Quản lý cho vay
Tạo mới khoản cho vay | TC0901 | Thiết kế giao diện | 24M06 | 0%
Nhật ký cho vay | TC0902 | Thiết kế giao diện | 24M06 | 0%
Tạo database - TC0902 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Ghi hộ
Tạo mới ghi hộ theo mặt hàng | TC1001 | Thiết kế giao diện | 24M06 | 0%
Nhật ký ghi hộ | TC1002 | Thiết kế giao diện | 24M06 | 0%
Tạo database - TC1002 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Báo cáo - tổng hợp của Tài chính
Tổng công nợ còn phải chi | TC1101 | Thiết kế giao diện | 24M07 | 0%
Phát sinh nợ trong kỳ | TC1102 | Thiết kế giao diện | 24M07 | 0%
Tạo database - TC1102 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Số liệu kế toán
Cập nhật số liệu kế toán | TC1201 | Thiết kế giao diện | 24M07 | 0%
Tạo database - TC1201 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Mua tài sản - Khấu hao TSCĐ
Lập phiếu mua tài sản | TC1301 | Thiết kế giao diện | 24M07 | 0%
Khấu hao tài sản cố định | TC1302 | Thiết kế giao diện | 24M07 | 0%
Tạo database - TC1301 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
Quản lý lập quỹ
Phiếu chi lập quỹ | TC1401 | Thiết kế giao diện | 24M07 | 0%
Nhật ký lập quỹ | TC1402 | Thiết kế giao diện | 24M07 | 0%
Tạo database - TC1402 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
MODULE KỸ THUẬT
Quản lý thử nghiệm
Yêu cầu xuất mẫu thử nghiệm | KT0101 | Thiết kế giao diện | 24M07 | 0%
Quyết toán xuất mẫu thử nghiệm | KT0102 | Thiết kế giao diện | 24M07 | 0%
Nhật ký xuất mẫu thử nghiệm | KT0103 | Thiết kế giao diện | 24M07 | 0%
Tạo database - KT0103 |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table |  | 0%
CÁC BÁO CÁO
Báo cáo 7-file
Báo cáo 7-file | KT0101 | Thiết kế giao diện | 24M08 | 0%
Tổng hợp dữ liệu lên báo cáo |  | Tạo cơ sở dữ liệu - SQL table | 24M09 | 0%
Rà soát
Rà soát lỗi và hoàn thiện chương trình trong quá trình demo | KT0101 | Thiết kế giao diện | 24M10 | 0%
Tạo database của tất cả các thành viên |  |  | 24M11 | 0%

## TIME_LINE
| % Hoàn thành | TIME_LINE
Tổng cộng % hoàn thành | 9.478% | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
23M10 | 88.13% | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
23M11 | 80% | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
24M01 | 0%
24M02 | 0%
24M03 | 0%
24M04 | 0%
24M05 | 0%
24M06 | 0%
24M07 | 0%
24M08 | 0%
24M09 | 0%
24M10 | 0%
24M11 | 0%

## HUONG_DAN_NGHIEP_VU
QUẢN LÝ BÁN HÀNG | KINH DOANH - KỸ THUẬT | VẬT TƯ | TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Các quy định ban đầu | - Một Phiếu đề nghị xuất kho bán hàng tương ứng với một phiếu xuất kho thành phẩm và tương ứng với một khách hàng | - Không làm phiếu xuất kho thành phẩm khi không có Phiếu đề nghị xuất kho bán hàng, trừ các trường hợp: + Chuyển kho + Phí in chữ, phí sửa chữa lắp đặt …. + Mỡ Compund bôi cosse + Xử lý chênh kho theo tờ trình đã được duyệt
Bán hàng - Xuất hóa đơn | Kinh doanh nhập đầy đủ thông tin trên Phiếu Đề nghị xuất kho bán hàng | - Kế thừa từ Phiếu Đề nghị xuất kho bán hàng các thông tin: Mã hàng, số lượng - Làm Phiếu Xuất kho thành phẩm | - Kế thừa từ Phiếu Đề nghị xuất kho bán hàng các thông tin: Mã hàng, Tên hàng, số lượng, đơn giá hóa đơn - Xuất hóa đơn cho khách hàng - Cập nhật số hóa đơn theo phiếu đề nghị của KD
Bán hàng tại kho A và kho B | Kinh doanh nhập đầy đủ thông tin trên Phiếu Đề nghị xuất kho bán hàng (chọn check box tương ứng kho A hoặc kho B) | - Kế thừa từ Phiếu Đề nghị xuất kho bán hàng các thông tin: Mã hàng, số lượng - Làm Phiếu Xuất kho thành phẩm tương ứng với kho A hoặc kho B
Bán hàng - Không xuất hóa đơn | Kinh doanh Thực hiện giống Bán hàng - Xuất hóa đơn, và check vào ô KLHD để kế toán không xuất hóa đơn | - Kế thừa từ Phiếu Đề nghị xuất kho bán hàng các thông tin: Mã hàng, số lượng - Làm Phiếu Xuất kho thành phẩm | Không xuất hóa đơn
Bán hàng - Đề Nghị xuất hóa đơn sau | Kinh doanh: - Thực hiện giống Bán hàng - Xuất hóa đơn, và check vào ô XHDS để kế toán xuất hóa đơn và vật tư không xuất kho - Nội dung đề nghị khác: XHDS cho số phiếu nào - Theo quy chế 2023 (Trang 235): được xuất hóa đơn sau 30 ngày (Nghệ An 50 ngày), kể từ ngày bán hàng nhưng không được quá 31/12 | Không xuất kho | - Kế thừa từ Phiếu Đề nghị xuất kho bán hàng các thông tin: Mã hàng, Tên hàng, số lượng, đơn giá hóa đơn - Xuất hóa đơn cho khách hàng - Cập nhật số hóa đơn theo phiếu đề nghị của KD
Bán hàng - Khách trả hàng lại | Kinh doanh: - Tạo Phiếu Đề nghị xuất kho bán hàng mới, nhập âm số lượng để nhận lại hàng | - Kế thừa thông tin mã hàng và số lượng âm từ kinh doanh - Làm Phiếu xuất kho thành phẩm để nhận lại hàng (số lượng âm) | Điều chỉnh hóa đơn tương ứng
Bán hàng - Khách đổi hàng | Kinh doanh: - Nhận lại hàng: thực hiện giống Bán hàng - khách trả hàng lại - Đổi hàng mới cho khách: Tạo phiếu mới, số lượng dương, để đổi hàng cho khách | Trả lại hàng: - Kế thừa từ Phiếu Đề nghị xuất kho bán hàng các thông tin: mã hàng, số lượng âm - Làm phiếu xuất kho (số lượng âm) để nhận lại hàng Đổi lại hàng: - Kế thừa từ Phiếu Đề nghị xuất kho bán hàng các thông tin: mã hàng, số lượng dương - Làm phiếu xuất kho (số lượng dương) để đổi lại hàng cho khách | Điều chỉnh hóa đơn tương ứng
Bán hàng - Chậm luân chuyển | Kinh doanh - Thực hiện giống: - Bán hàng xuất hóa đơn - Bán hàng không xuất hóa đơn Phải check vào Check box thu nhập khác | Thực hiện giống: - Bán hàng xuất hóa đơn - Bán hàng không xuất hóa đơn | Thực hiện giống: - Bán hàng xuất hóa đơn - Bán hàng không xuất hóa đơn (Liên hệ nội bộ để thỏa thuận có xuất hóa đơn hay không)
Bán hàng - Nhờ bên khác ghi hộ | Kinh doanh - Thực hiện giống Bán hàng - Xuất hóa đơn (Đơn giá bán ghi nhận 100%) | Kế thừa các thông tin: Mã hàng, số lượng từ form kinh doanh ==> làm phiếu VTP… Xuất kho thành phẩm | Thực hiện giống: - Bán hàng xuất hóa đơn (thỏa thuận với kế toán đối tác nhằm xác định: có xuất hóa đơn không, và đơn giá xuất là bao nhiêu)
Bán hàng - Quyết toán XTHH | 1. Quyết toán hàng xuất trước: thực hiện giống XTHH - Quyết toán XTHH từng phần 2. Ghi nhận doanh thu: thực hiện giống Bán hàng - Xuất hóa đơn, và check vào ô quyết toán XTHH để vật tư không xuất kho nữa và kế toán xuất hóa đơn | 1. Quyết toán hàng xuất trước: tiếp nhận Phiếu đề nghị quyết toán XTHH của kinh doanh, thực hiện quyết toán XTHH trên phần mềm và scan Phiếu đề nghị quyết toán XTHH cho thủ kho nhận hàng (nếu có) 2. Ghi nhận doanh thu: kế thừa mã hàng và số lượng từ Phiếu Đề nghị xuất kho bán hàng, lập phiếu xuất kho thành phẩm nhưng không đi hàng nữa | - Kế thừa từ Phiếu Đề nghị xuất kho bán hàng các thông tin: Mã hàng, Tên hàng, số lượng, đơn giá hóa đơn - Xuất hóa đơn cho khách hàng - Cập nhật số hóa đơn theo phiếu đề nghị của KD
Bán hàng - Quyết toán XTHĐ | Kinh doanh - Thực hiện giống Bán hàng - không Xuất hóa đơn, và check vào ô quyết toán XTHĐ để Kế toán không xuất hóa đơn | - Kế thừa từ Phiếu Đề nghị xuất kho bán hàng các thông tin: Mã hàng, số lượng - Làm Phiếu Xuất kho thành phẩm | Không xuất hóa đơn
Bán hàng - Thu 2% xử lý kho kế toán
Bán hàng - Xuất bỏ mẫu | Kỹ thuật: lập tờ trình xuất bỏ mẫu |  | Làm phiếu xuất bỏ mẫu - Mã khách hàng: xuất bỏ mẫu
Đối chiếu công nợ khách hàng
QUẢN LÝ XUẤT TRƯỚC HH | KINH DOANH | VẬT TƯ | TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
XTHH - Cho mượn hàng nội bộ
XTHH - Nhận lại hàng cho mượn nội bộ
XTHH - Xuất hàng đi thử nghiệm
XTHH - Xuất mẫu
XTHH - Quyết toán xuất mẫu
XTHH - Xuất trước hàng hóa
XTHH - Quyết toán XTHH từng phần
QUẢN LÝ XUẤT TRƯỚC HĐ | KINH DOANH | VẬT TƯ | TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
XTHĐ - Xuất trước hóa đơn
XTHĐ - Quyết toán xuất trước hóa đơn
GHI HỘ | KINH DOANH | VẬT TƯ | TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Bán hàng - Nhận ghi hộ cho bên khác